关于下达“建设高水平大学公派研究生项目”任务计划的通知

各院（系、所、中心）：

根据东南大学“2006~2010五年发展规划纲要”要求，为了切实落实我校建设高水平大学公派研究生项目，完成2009年公派研究生任务，依据《东南大学建设高水平大学公派研究生项目实施办法》（校通知[2007]19号文）文件精神、重点学科建设目标、重点实验室建设规划、研究生招生规模及近两年来本项目任务完成情况，各单位2009年需在应届本科生、硕士生、博士研究生派出一定数量的学生前往国外一流大学攻读博士学位或联合培养博士（具体名额见附件二），其中攻读博士学位的人数，各单位可以根据自身建设需要增加计划。

2009年建设高水平大学公派研究生工作安排及相关要求见附件一。

各单位务必抓紧落实，在9月15日之前按照下列格式将计划上报研究生院公派研究生管理办公室。

| 所在院系 | 学生 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 联系电话 | 雅思/托福等有效成绩 | 国外院校名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请在备注栏注明是“攻读博士学位”或“联合培养”。

联系人：顾海燕   联系电话：83792244  E-mail：ghy7755@seu.edu.cn

研究生院

二○○八年八月二十五日

附件一

2009年建设高水平大学公派研究生项目工作安排进程表

| 时间 | 工作内容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- |
| 2008年8月25日 —— 2008年9月30日 | 全面动员本院系应届本科生、研究生和导师； 以多种途径宣传国家建设高水平大学公派研究生项目；为学生提供派出方式、条件等咨询服务； 指导学生与国外导师进行联系。 | 各学院（系、所、中心） 公派办 |
| 2008年10月10日前 | 各学院（系、所、中心）确认派出人员名单并按要求报公派办。 | 各学院（系、所、中心） |
| 2008年10月11日 —— 2008年12月31日 | 申请人详细填写东南大学《国家建设高水平大学公派研究生项目”申请表》（“国家建设高水平大学公派研究生项目”网站下载），由各院系负责收集、汇总。 要求： 攻读博士学位的学生须提供国外院校或导师的录取通知书或录取意向函； 联合培养博士研究生须提供国外导师的邀请函和详细的研修计划。 | 各学院（系、所、中心） |
| 2009年1月10日前 | 申请学生按学校要求向院（系、所、中心）提交初审材料。（具体材料要求届时将通过网站发布） | 各学院（系、所、中心） 公派办 |
| 2009年1月15日前 | 学院汇总申请人材料，并按名额要求进行遴选、排序； 汇总结果、材料一并报送公派办。 | 各学院（系、所、中心） |
| 2009年1月25日前 | 公派办根据国家留学基金委通知要求进行审核材料； 召开专家会确定推荐人员名单。 | 公派办 |
| 2009年2月20日 —— 2009年3月20日 （预计） | 指导入选申请人准备申请材料、完成网上报名等工作。 | 公派办 |
| 2009年5月 | 国家留学基金管理委员会公布录取名单 |  |

附件二

2009年建设高水平大学各单位公派研究生任务名额

物理___系：

贵单位2008年需公派___2___名学生赴国外一流大学学习，其中攻读博士学位研究生  1  名，联合培养博士研究生  1  名。